## 執行伺
予算執行伺及び契約執行伺書 | [9 empty] | 文書コード
（ 工 事 ・ 委 託 ・ 物品購入 ・ その他 ） | [9 empty] | 起案日 |  | 平成 年 月 日
[10 empty] | 決裁日 |  | 平成 年 月 日
執行理由：
件 名
場 所
金額又は設計金額
所属 | [9 empty] | 起票者
予算区分 |  | 年度 | 平成 年度 現年 |  |  |  | 会計 |  | 一般会計
|  | 款 | 01 |  | 項 | 01 |  | 目 | 01 |  | 事業 |  | 001001001001
|  | 節 |  |  |  | 細節 |  |  |  |  | 細々節
予算額 |  |  |  |  | 負担行為済額 | [5 empty] | 予算残額
※契約方法 | ・ | 入札 |  |  |  | 単価契約 |  |  | 契約書 | ・ | 標準契約書
| ・ | 随意契約（理由書添付） | [7 empty] | ・ | その他（契約書（案）添付）
摘要法規： |  |  | 地方自治法施行令167条 号による 地方自治法施行令167条の2第1項 号による
備考
決 裁
合 議 | 企画管理担当 |  |  |  | 財政担当 | [7 empty] | 公印使用承認
保存期間 |  |  |  | 年 | 公開・非公開の取扱 | [5 empty] | 大分類
保存ファイル名 | [10 empty] | 中分類
フォルダコード | [10 empty] | 小分類

## 入札内訳書
入 札 案 件 内 訳 書
[12 empty] | （ |  |  |  | 課）
業務名称 （契約書に記載する名称を記入して下さい）
業務場所 | 臼杵市 | [5 empty] | 工 期 |  | 契約日 |  | ～
または
[9 empty] | 契約日 |  | ～ | 日間以内
種 別 | 概 要 |  | 公表を前提に工事等の概要を記入して下さい。
工 事
委 託
産業廃棄物処分の有無 | 有 | 無
設計金額 |  |  |  | 円 | 財源内訳 （該当箇所にﾁｪｯｸ） |  |  | 補助 | 補助 |  | 単独 |  | 単独 | 単独
[8 empty] | （国費） | （県費） |  | （起債） |  | （合併特例債）
予算科目 | 会 計 名 称 |  |  | 会計コード |  |  |  | 款 | 項 |  | 目 |  | 節 | 細節
一般会計
監督員氏名 | 課 名 |  | 正担当職名 |  |  | 正担当氏名 |  |  |  | 副担当職名 |  |  | 副担当氏名
設 計 図 書 | 閲覧 |  | 現場説明
○

## 閲覧表
閲 覧 表
月 日 | 業 者 名 | 閲覧者（印）

## 実例価格調査
様式第２号（第６条関係）設計額算定のための参考見積依頼書
年 月 日
殿
臼杵市長
実例価格等調査依頼書
下記のことについて取引の実例価格等を把握したいので参考見積もりを依頼します。
記
| １． | 工事名
| ２． | 工事場所 |  |  | 臼杵市
| ３． | 工期 |  |  | 年 月 日 | まで（予定）
| ４． | 見積内容
参考見積書は、見積金額の積算内訳書など金額決定の根拠がわかるように作成願います。
仕様書、カタログなど見積書作成資料も併せて提出願います。
今回の見積りは臼杵市が予定している契約について実例価格を把握するためのものです。
見積り合わせ等は後日行いますが、都合により貴社にご案内が出来ない場合もあります。
| ５． | 参考見積書の提出方法
|  | 提出期限 | 年 月 日
|  | 提 出 先 | 臼杵市役所 部 課
| ６． | その他
|  | 見積条件 | 別紙のとおり
|  |  |  | （問い合わせ） |  |  | ※FAX、電子メール等の場合
|  |  |  | 臼杵市役所 部 課 |  |  | 送信日 | 送受信確認印 （市役所担当）
|  |  |  | 担当者氏名 |  |  | 年 月 日
|  |  |  | 電話 | （内線 ）
FAX

## 見積依頼書
様式第３号（第７条関係）
年 月 日
殿
臼杵市長
見 積 依 頼 書
下記のとおり見積り合わせ等を開催しますのでご案内申し上げます。
記
| １． | 見積りに付する事項
|  |  | 工事名 | :
|  |  | 工事場所 | : | 臼杵市
|  |  | 工期 | : | 年 月 日 | まで
| ２． | 閲覧期間及び場所
|  |  | 閲覧期間 | : 自 | 年 月 日 | 時 分
|  |  |  | : 至 | 年 月 日 | 時 分
|  |  | 閲覧場所 | : | 臼杵市役所 課
| ３． | 見積書提出期間及び場所
|  |  | 提出期間 | : | 2.の期間と同じ
|  |  | 提出場所 | : | 2.の場所と同じ
| ４． | 見積書開封日 |  | : | 年 月 日
※立会いは不要です。立会いを希望される方は、
事前に下記までご連絡下さい。
| ５． | 注意事項
①見積回数 再度の見積りを含めて、原則として３回までとします。
②契約者決定
・契約者決定に当たっては、見積書に記載された金額に該当金額の１００分の５に相当する額を加算した
金額をもって落札価格とします。見積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積った契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を見積書に記載願います。
・契約者の決定通知は、見積書開封後、契約者のみに行います。
③無効見積り 次のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
・見積者としての資格のない者のした見積り
・競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした見積り
・同一の見積りについて２以上の見積りをした者の見積り
・同一の見積りについて２以上の見積者の代理人となった者のした見積り
・見積金額の訂正に訂正印のない見積り
・見積金額、住所、氏名、押印その他見積要件を認定し難い見積り
・電子見積りにあっては、市長が指定する認証方法を用いない者のした見積り
・電子見積りにあっては、電子計算機に到達した見積金額等の電磁的記録が書き換えられた見積り
| ６． | 送付書類
見積書様式、辞退届様式 など
| ７． | 連絡事項
・見積書は、郵送で提出することができます。希望される場合は、下記までご連絡下さい。
・辞退届は、郵送、ＦＡＸ等で提出することができます。希望される場合は、下記までご連絡下さい。
※FAX、電子メール等の場合
|  |  |  | （問い合わせ） |  |  | 送信日 | 送受信確認印 （市役所担当）
|  |  |  | 臼杵市役所 部 課 |  |  | 年 月 日
担当者氏名
電話 （内線 ）
FAX

## 予定価格一覧表
部分に設計金額の入力をしてください。
予定価格一覧
設 計 額
割 合 | 予定価格 | 予定価格×100/105
99% | 0 | 0
98% | 0 | 0
97% | 0 | 0
96% | 0 | 0
95% | 0 | 0
右欄外に ※印 がある場合は「予定価格×100/105」
の金額を１円減し、予定価格調書に記入してください。

## 予定価格調書
予 定 価 格 調 書
工 事 名 |  |  |  |  | 第 | 号
工事の場所
設 計 額 |  |  |  | ￥
予定価格 |  |  |  | ￥
|  |  |  | （予定価格×100/105= ￥ |  |  | ）
最低制限 |  |  |  | ￥ |  |  |  | 制限 割合
価 格 |  |  | （最低制限価格×100/105= ￥ |  |  |  | ）
上記のとおり査定いたします。
平成 年 月 日
|  | 契約担当者職氏名 |  |  |  | 臼杵市長 中 野 五 郎
取扱者職氏名

## 見積書
見 積 書
金 額 |  | 億 | 千万 | 百万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円
|  |  |  | ， |  |  | ，
工事名
工事の 場 所
臼杵市契約事務規則および臼杵市公共工事請負契約約款を承諾の
うえ、上記のとおり見積します。
平成 年 月 日
住所
商号又は名称
|  | 億: 代表者氏名 | ㊞
|  | 契約担当者 |  |  | 臼杵市長 |  | 中野五郎 |  |  | 殿
（備考）数字は，アラビア数字を使用すること。

## 辞退届
様式第５号（第１３条関係）
見 積 辞 退 届
工 事 名
上記について、都合により見積りを辞退します。
| 平成 | 年 |  | 月 | 日
住所
商号又は名称
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
契約担当者 |  |  | 臼杵市長 |  |  |  |  | 殿
※FAX、電子メール等の場合
[7 empty] | 見積参加者 |  |  | 発注者
[7 empty] | 送信日 |  | 送信担当者印 | 受信日 | 受信確認者印
[7 empty] | 年 月 日 |  |  | 年 月 日

## 入札・見積調書
入 札 （見 積) 調 書
平成 年 月 日
工事場所
工事名
商 号 及 び 名 称 |  |  |  |  | 入 札
氏 名 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3
商 号 及 び 名 称 |  |  |  |  | 見 積
氏 名 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3
上記金額に100分の５に相当する額を加算した金額が地方自治法上の
申し込みに係る価格である。
契約額及び契約者 |  |  | ￥
| 平成 年 月 日 |  |  | 口頭にて落札通知済
予定価格（税込） |  |  | ￥ |  |  |  | 予定価格（税抜） |  | ￥

## 契約内訳
[7 empty] | 契 約 内 訳 |  | 0
工事名
施工場所
契約年月日
施行期間 |  |  |  | 自
至
この工事は、建設リサイクル法対象工事です。
(必要書類）
|  | 契約時 |  | ・契約書２部（『契約書』・『法第13条第1項及び省令第4条に基づく書面』・『約款』の順
にとじてください。）
|  |  |  | ＊ | 契約書は建設リサイクル法施行に伴い様式が変更されていますので注意願い
ます。【別添】
|  |  |  | ＊ | 契約書の表面上部に捨印を押してください。
|  |  |  | ＊ | 法第13条第1項及び省令第4条に基づく書面は《該当なし》の場合にも必ず
添付してください。【別添】
|  |  |  | ＊ | 約款を改正しましたのでご注意ください。
|  |  |  | ＊ | 約款の１・２・８・９・１０ページの上部に捨印を押してください。
・袋とじの場合は、表・裏に割印を押してください。
（その他の場合は、各ページに割印を押してください。）
・仲裁合意書２部（契約書とは一緒に綴じないでください。）
|  |  |  | ・工程表 |  | （内訳明細表の表示グラフは、朱書によること。）
・現場代理人等選任通知書
契約金額２，５００万円以上専任主任技術者（建築は、５，０００万円以上）
下請金額３，０００万円以上専任監理技術者（建築は、４，５００万円以上）
・資格者証の写
・社員証明書（健康保険証等）の写
・建退共収納書
・免税事業者届出書（免税事業者の場合に提出）
・その他
|  |  |  | ※ | 契約保証金が必要です。（契約金額の１０分の１以上）
|  |  |  | ※ | 前払金は、契約金額の４割以内です。
（「西日本建設業保証の前払金保証証書」・「工事前金払申請書」・「請求書」が必要です。）
|  |  |  | ※ | 下請報告書（契約金額800万円以上《建築は1,000万円以上》の工事を元請が下請
に出した場合に必要です。）
相指名業者の一次下請禁止措置については、平成１２年１０月１日以降に発注した工事で下請契約を
締結するものについて、当分の間この措置を停止します。
|  |  |  | ※ | 契約金額５００万円以上は、簡易コリンズ登録が必要です。
（登録後工事カルテ受領書の写しが必要です。）
|  | 完成時 |  | ・工事完成通知
|  |  |  | ・検査調書 |  | （立合人の印を忘れずに）
・目的物引渡書２部
・完成写真
・請求書
・その他
|  |  |  | ※ | 施工体系図（下請けがある場合は、「契約書」又は「注文請書」の写しを添付。）
＊様式はＡ４版
担当
℡ ６３－１１１１(内線 ）
手入力
リサイクル法対象外であれば白色消し （工事台帳も確認）
2,500万円未満であれば白色消し
800万円未満であれば白色消し
3,000万円未満であれば白色消し
500万円未満であれば白色消し
・500万円以上：簡易 ・2,500万円以上：詳細 に書き替える
リサイクル法対象であれば白色消し

## 契約書
収 入 印 紙
建 設 工 事 請 負 契 約 書
１． | 工事名
２． | 工事場所
３． | 工期 |  | 自 | 平成 年 月 日
|  |  | 至 | 平成 年 月 日
４． | 請負代金額 |  |  |  |  | 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税額は、 円
（注）「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金に１０５分の５
を乗じて得た額である。
（〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。）
５． | 契約保証金
６． | 解体工事に要する費用等 |  |  |  | 別紙のとおり
[注] 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第９条第１ 項に規定する対象建設工事の場合は、（１）分別解体等の方法、（２）解体工事に要する費用、（３）再資 源化等をする施設の名称及び所在地、（４）再資源化等に要する費用についてそれぞれ記入する。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
臼杵市契約事務規則及び臼杵市公共工事請負契約約款の規定によって公正な請負契約
を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自１通を
保持する。
平成 年 月 日
水 道 事 業 管 理 者 の 権 限 を 取 扱 う 長
|  | 発注者 |  |  | 臼杵市長 | 中野五郎 |  | 印
|  | 受注者 |  |  | 住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 |  |  | 印

## 約款
臼杵市公共工事請負契約約款
（総則）
第 | 1 |  |  | 条 | 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の
図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法
令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履
行しなければならない。
2 |  | 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、
発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 |  | 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下、「施工方法等」という。）
については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 |  | 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 |  | この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。
6 |  | この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 |  | この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 |  | この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場
合を除き、計量法（平成4年法律第51号）に定めるものとする。
9 |  | この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治
32年法律第48号）の定めるところによるものとする。
10 |  | この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 |  | この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 |  | 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同
企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行
為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこ
の契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
（関連工事の調整）
第 | 2 |  |  | 条 | 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工
上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場
合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければ
ならない。
（請負代金内訳書及び工程表）
第 | 3 |  |  | 条 | 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書（以下「内訳書」
という。）及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 |  | 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
（契約の保証）
第 | 4 条（A) |  |  |  | 受注者は、この契約と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険の締結後、直ちにその保証証券を発注者に寄託しなけ
ればならない。
| 一 |  | 契約保証金の納付
| 二 |  | 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
| 三 |  | この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める
金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2
条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証
| 四 |  | この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
| 五 |  | この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 |  | 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第4項において「保証の額」という。）
は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 |  | 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約
保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したとき
は、契約保証金の納付を免除する。
4 |  | 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注
者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
（権利義務の譲渡等）
第 | 5 |  |  | 条 | 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を、発注者の承認を得た
場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険
法施行令（昭和25年政令第350号）第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっ
ては、この限りでない。
2 |  | 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、発注者の対価の支払いによる弁済の効力は、
発注者が臼杵市会計事務規則(平成17年臼杵市規則第53号)第40条第1項に基づく支払決定を行った時点で
生ずるものとする。
（一括委任又は一括下請負の禁止）
第 | 6 |  |  | 条 | 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮す
る工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 |  | 受注者は、第48条第1項第6号アからオまでのいずれかに該当する者を、下請契約又は資材、原材料の
購入契約その他の契約の相手方としてはならない。
（下請負人の通知）
第 | 7 |  |  | 条 | 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求するこ
とができる。
（特許権等の使用）
第 | 8 |  |  | 条 | 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第
三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、
その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を
指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を
知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
（監督員）
第 | 9 |  |  | 条 | 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を
変更した時も同様とする。
2 |  | 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち
発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限
を有する。
| 一 |  | この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
| 二 |  | 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
| 三 |  | 設計図書に基づく工事の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
（確認を含む。）
3 |  | 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有す
る権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任し
た権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 |  | 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行われなければならない。
5 |  | 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除について
は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に
到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 |  | 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は発注者に帰属する。
（現場代理人及び主任技術者等）
第 | 10 |  |  | 条 | 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、
その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とす
る。
| 一 |  |  | 現場代理人
| 二 |  |  | [ |  |  | ] | 主任技術者
|  |  |  | [ |  |  | ] | 監理技術者
| 三 |  |  | 専門技術者（建設業法（昭和24年法律第100号）第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。）
2 |  | 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金
額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこ
の契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 |  | 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に
支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場
における常駐を要しないこととすることができる。
4 |  | 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず、自ら行使しよ
うとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 |  | 現場代理人、主任技術者（監理技術者）及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
（履行報告）
第 | 11 |  |  | 条 | 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなけれ
ばならない。
（工事関係者に関する措置請求）
第 | 12 |  |  | 条 | 発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者（監理技術者）又は専門技術者と兼任する現
場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、受
注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 |  | 発注者又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者（これらの者と現場代理人を兼
任する者を除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の
施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示し
た書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 |  | 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を
請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 |  | 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その
理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 |  | 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を
請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
（工事材料の品質及び検査等）
第 | 13 |  |  | 条 | 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示さ
れていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 |  | 受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受けて使用
すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。こ
の場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 |  | 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければな
らない。
4 |  | 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場内に搬出してはならな
い。
5 |  | 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当
該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
（監督員の立会い及び工事記録の整備等）
第 | 14 |  |  | 条 | 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受け
るものと指定された工事材料にいついては、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格した
ものを使用しなければならない。
2 |  | 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立
会いを受けて施工しなければならない。
3 |  | 受注者は、第2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写
真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定め
るところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を
受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 |  | 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた
日から7日以内に応じなければならない。
5 |  | 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程
に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、
工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工
事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監
督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 |  | 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接
要する費用は、受注者の負担とする。
（支給材料及び貸与品）
第 | 15 |  |  | 条 | 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器
具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図
書に定めるところによる。
2 |  | 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、
当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、
数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、
受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 |  | 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書
又は借用書を提出しなければならない。
4 |  | 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発
見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者
に通知しなければならない。
5 |  | 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認め
られるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材
料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面に
より、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 |  | 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品
質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 |  | 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、
又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 |  | 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 |  | 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支
給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 |  | 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能と
なったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代え
て損害を賠償しなければならない。
11 |  | 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従
わなければならない。
（工事用地の確保）
第 | 16 |  |  | 条 | 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工
事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、そ
の定められた日）までに確保しなければならない。
2 |  | 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 |  | 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に
受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他物件（下請負人の所有又は管理する
これらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修
復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 |  | 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地
等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用
地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は
修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取
片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 |  | 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定
める。
（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）
第 | 17 |  |  | 条 | 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求
したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による
ときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若
しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 |  | 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要
があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 |  | 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由が
ある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工
部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 |  | 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
（条件変更等）
第 | 18 |  |  | 条 | 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を
直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
| 一 |  | 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位
が定められている場合を除く。）。
| 二 |  | 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
| 三 |  | 設計図書の表示が明確でないこと。
| 四 |  | 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施
工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
| 五 |  | 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 |  | 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、
受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合に
は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 |  | 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があると
きは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなけれ
ばならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の
意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 |  | 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、
次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
| 一 |  | 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要がある
もの 発注者が行う。
| 二 |  | 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を
伴うもの 発注者が行う。
| 三 |  | 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を
伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 |  | 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めら
れるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担し
なければならない。
（設計図書の変更）
第 | 19 |  |  | 条 | 発注者は、変更があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書
を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは
請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（工事の中止）
第 | 20 |  |  | 条 | 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、
火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」をいう。）であって受注者の責に
帰すことができないものにより工事目的物等の損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受
注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、
工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 |  | 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、
工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 |  | 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められると
きは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働
者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若
しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（受注者の請求による工期の延長）
第 | 21 |  |  | 条 | 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰
すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面
により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 |  | 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長
しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、
請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担
しなければならない。
（発注者の請求による工期の短縮等）
第 | 22 |  |  | 条 | 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請
求することができる。
2 |  | 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、
延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 |  | 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に
損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（工期の変更方法）
第 | 23 |  |  | 条 | 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日
以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 |  | 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた
日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）から7日以内に協議開始の日を通知しな
い場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
（請負代金額の変更方法等）
第 | 24 |  |  | 条 | 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日か
ら14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 |  | 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、
協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 |  | この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する
必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
第 | 25 |  |  | 条 | 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における
賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負
代金額の変更を請求することができる。
2 |  | 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額から
当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。）と変動後残工事代金
額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。）
との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければ
ならない。
3 |  | 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発
注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあって
は、発注者が定め、受注者に通知する。
4 |  | 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更
の基準とした日」とするものとする。
5 |  | 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額
が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求す
ることができる。
6 |  | 予期することのできない特別の事由により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又は
デフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規
定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 |  | 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知す
る。
8 |  | 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなけ
ればならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に
協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
（臨機の措置）
第 | 26 |  |  | 条 | 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな
い。この場合において、必要があると認められるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かな
ければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 |  | 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 |  | 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置
をとることを請求することができる。
4 |  | 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、
受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が
負担する。
（一般的損害）
第 | 27 |  |  | 条 | 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に
関して生じた損害（次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。）については、
受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第54条第1項の規定により付された保険等によりて
ん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が
負担する。
（第三者に及ぼした損害）
第 | 28 |  |  | 条 | 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければな
らない。ただし、その損害（第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者
が負担する。
2 |  | 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下
水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた
ものについては、受注者が負担する。
3 |  | 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注
者は協力してその処理解決に当たるものとする。
（不可抗力による損害）
第 | 29 |  |  | 条 | 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超
えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下この条におい
て「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建
設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなけ
ればならない。
2 |  | 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受注者が善良な
管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等によりてん
補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注者に通
知しなければならない。
3 |  | 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求
することができる。
4 |  | 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済み工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、
第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会その他受注者の工事に関する記録
等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合
計額（第6項において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなけ
ればならない。
5 |  | 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
| 一 |  | 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引
いた額とする。
| 二 |  | 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金金額とし、残存価値がある場
合にはその評価額を差し引いた額とする。
| 三 |  | 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却する
こととしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引
いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よ
り少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 |  | 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合
計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取
片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の
100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引
いた額」として同項を適用する。
（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）
第 | 30 |  |  | 条 | 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33
条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があると
きは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。こ
の場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日
から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 |  | 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければなら
ない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以
内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することが
できる。
（検査及び引渡し）
第 | 31 |  |  | 条 | 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 |  | 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの
上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受
注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その
理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 |  | 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 |  | 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たと
きは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 |  | 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了
と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなけ
ればならない。
6 |  | 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければなら
ない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
（請負代金の支払い）
第 | 32 |  |  | 条 | 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 |  | 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わ
なければならない。
3 |  | 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過し
た日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」という。）
の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、
約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
（部分使用）
第 | 33 |  |  | 条 | 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は
一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 |  | 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければなら
ない。
3 |  | 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼ
したときは、必要な費用を負担しなければならない。
（前金払）
第 | 34 |  |  | 条 | 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払
金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その
保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いをこの契約締結の日から30日
以内に発注者に請求することができる。
2 |  | 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から20日以内に前払金を支払わな
ければならない。
3 |  | 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受
領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。こ
の場合においては、前項の規定を準用する。
4 |  | 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額
の10分の5を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければなら
ない。
5 |  | 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認
められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額
された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 |  | 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期
間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計算
した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
（中間前金払）
第 | 35 |  |  | 条 |  | 受注者は、前条第１項の規定により前払金の支払いを受けた後、保険事業会社と中間前払
金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に
寄託して、請負代金額の１０分の２以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この
場合においては、前条第２項の規定を準用する。
2 |  | 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指
定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定
する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければ
ならない。
3 |  | 前条第３項から第６項までの規定は、受注者が中間前払金の支払いを受けた場合について準用する。こ
の場合において、同条第３項中「１０分の４」とあるのは「１０分の６」と、「前払金額」とあるのは
「前払金額（中間前払金額を含む。）」と、「前払金」とあるのは「前払金（中間前払金を含む。）」と、
同条第４項中「前払金額」とあるのは「前払金額（中間前払金額を含む。）」と、「１０分の５」とある
のは「１０分の６」と、同条第５項中「前払金」とあるのは「前払金（中間前払金を含む。）」と読み替
えるものとする。
（保証契約の変更）
第 | 36 |  |  | 条 | 受注者は、第34条第3項の規定により(前条第３項の規定により準用する場合を含む。）受領済
みの前払金（中間前払金を含む。以下同じ。）に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あ
らかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 |  | 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したとき
は、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 |  | 受注者は、前払金額（中間前払金を含む。以下同じ。）の変更を伴わない工期の変更が行われた場合に
は、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
（前払金の使用等）
第 | 37 |  |  | 条 | 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事に
おいて償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保
険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
（部分払）
第 | 38 |  |  | 条 | 受注者は、請負代金額が130万円以上の工事については、工事の完成前に、出来形部分並びに
工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品（第13条第2項の規定により監督員の検査
を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で
部分払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額につい
て、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工
期中 回を超えることができない。
2 |  | 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場
に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 |  | 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図
書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなけ
ればならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通
知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 |  | 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 |  | 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合におい
ては、発注者は、当該請求を受けた日から20日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 |  | 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は、発注者と受
注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない
場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×（9／10－前払金額／請負代金額）
7 |  | 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及
び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当
額を控除した額」とするものとする。
（部分引渡し）
第 | 39 |  |  | 条 | 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべき
ことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の工事が完了し
たときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるの
は「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに
係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 |  | 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負
代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者
と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第31条第2項前段の通知
をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額
×（1－前払金額／請負代金額）
（債務負担行為に係る契約の特則）
第 | 40 |  |  | 条 | 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額（以下
「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。
年 度 円
年 度 円
年 度 円
2 |  | 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年 度 円
年 度 円
年 度 円
3 |  | 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を
変更することができる。
（債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第 | 41 |  |  | 条 | 債務負担行為に係る前金払については、第34条及び第35条中「契約書記載の工事完成の時期」
とあるのは、「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度
末）」と、「この契約締結の日」とあるのは「この契約締結の日（この契約を締結した会計年度（以下
「契約会計年度」という。）以外の会計年度においては、予算の執行が可能となる日）」と第34条、第
35条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度末における第
38条第1項の請負代金額相当額（以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。）が前会計年
度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額
を控除した額）」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 |  | 前項の場合において、契約会計年度については前払金を支払わない旨が設計図書に定められているとき
には、同項の規定により準用される第34条第1項及び第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約
会計年度については前払金の支払いを請求することができない。
3 |  | 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められ
ているときには、同項の規定により準用される第34条第1項及び第35条第1項の規定にかかわらず、受注
者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分（ 円以内）を含めて前払金の
支払いを請求することができる。
4 |  | 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度末までの出来高予定額に達
しないときには、同項の規定により準用される第34条第1項及び第35条第1項の規定にかかわらず、受注
者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを
請求することができない。
5 |  | 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達し
ないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この
場合においては、第36条第3項の規定を準用する。
（債務負担行為に係る契約の部分払の特則）
第 | 42 |  |  | 条 | 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度まで
の出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請
負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額（以下「出来高超過額」という。）について
部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の
執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 |  | この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第
7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×（9／10）－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額）
－（（請負代金相当額－（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額））×（当該会計年度前払金
額／当該会計年度の出来高予定額）
3 |  | 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年 度 回
年 度 回
年 度 回
（第三者による代理受領）
第 | 43 |  |  | 条 | 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とす
ることができる。
2 |  | 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請
求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条
（第39条において準用する場合を含む。）又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。
（前払金等の不払いに対する工事中止）
第 | 44 |  |  | 条 | 受注者は、発注者が第34条、第35条、第38条又は第39条において準用される第32条の規定に
基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないとき
は、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理
由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 |  | 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められる
ときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労
働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし
若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（瑕疵担保）
第 | 45 条（A) |  |  |  |  | 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵
の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、
瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することが
できない。
2 |  | 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項（第39条においてこれ
らの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受けた日から2年以内（木造の建築物、設備
工事等の場合は1年以内）に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失
により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 |  | 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、
その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。
ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 |  | この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律81号）第94条第1項に規定する住
宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成
12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）に
ついて修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。
5 |  | 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項又は前項に定める期間内
で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 |  | 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたも
のであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれ
を通知しなかったときは、この限りでない。
（瑕疵担保）
第 | 45 条（B) |  |  |  |  | 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵
の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、
瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することが
できない。
2 |  | 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項（第39条においてこれ
らの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受けた日から2年以内（木造の建築物、設備
工事等の場合は1年以内）に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失
により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 |  | 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、
その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。
ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 |  | 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、
その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 |  | 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたも
のであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれ
を通知しなかったときは、この限りでない。
（履行遅滞の場合における損害金等）
第 | 46 |  |  | 条 | 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において
は、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 |  | 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額
につき、遅延日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計算した額とする。
3 |  | 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項（第39条において準用する場合を含む。）の規定
による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、
年3.1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 | 47 |  |  | 条 | 削除
（発注者の解除権）
第 | 48 |  |  | 条 | 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで
きる。
| 一 |  | 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
| 二 |  | その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成す
る見込みが明らかにないと認められるとき。
| 三 |  | 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
| 四 |  | 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することがで
きないと認められるとき。
| 五 |  | 第51条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
| 六 |  | 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員を含む。以下この号において同じ。）が
次のいずれかに該当するとき。
| ア |  | 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支
店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）
が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」
という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると
認められるとき。
| イ |  | 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴
力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
| ウ |  | 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ
て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
| エ |  | 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積
極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
| オ |  | 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
| カ |  | この契約に関し、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアか
らオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
| キ |  | この契約に関し、受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の
購入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に
対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 |  | 前項の規定によりこの契約が解除された場合おいては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する
額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 |  | 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われて
るときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第 | 49 |  |  | 条 | 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで
きる。
| 一 |  |  | この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54
号。以下「独占禁止法」という。）第3条若しくは第19条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者
である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に
対し独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。）又は第20条の
2から第20条の6の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令
が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を
含む。）
| 二 |  |  | 納付命令又は独占禁止法第7条、第8条の2若しくは第20条の規定に基づく排除措置命令（これらの
命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行わ
れたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、
各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排
除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占禁止法第3条、第8条第1号若しくは第5号又
は第19条の規定に違反する行為の実行として事業活動があったとされたとき。
| 三 |  |  | 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する
行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、
この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令
を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為
の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野
に該当するものであるとき。
| 四 |  |  | この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40
年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号によ
る刑が確定したとき。
2 |  | 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、第4条の規定より契約保証金の納付又はこれに
代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該保証金又は担保をもって、第53条第1項に規定
する賠償金に充当することができる。
第 | 50 |  |  | 条 | 発注者は、工事が完成するまでの間は、第48条第1項又は前条第1項の規定によるほか、必要
があるときは、この契約を解除することができる。
2 |  | 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損
害を賠償しなければならない。
（受注者の解除権）
第 | 51 |  |  | 条 | 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
| 一 |  | 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
| 二 |  | 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5（工期の10分の5が6月を超えるとき
は、6月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工
事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
| 三 |  | 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 |  | 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発
注者に請求することができる。
（解除に伴う措置）
第 | 52 |  |  | 条 | 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格
した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、
当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合にお
いて、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限
度破壊して検査することができる。
2 |  | 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 |  | 第1項の場合において、第34条及び第35条（第41条において準用する場合を含む。）の規定による前払
金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分
払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除す
る。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第48条又は第
49条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年
3.1パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、そ
の余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 |  | 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に
合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当
該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合
格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代
えてその損害を賠償しなければならない。
5 |  | 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還し
なければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したと
きは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならな
い。
6 |  | 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、
建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、
受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなけれ
ばならない。
7 |  | 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地
等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用
地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は
修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取
片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 |  | 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解
除が第48条又は第49条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは受注者が発注者の
意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、
方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
（賠償の予約）
第 | 53 |  |  | 条 | 受注者は、第49条第1項各号（同項第4号に規定する刑法第198条による刑が確定したときを除
く。）のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、
この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならな
い。工事が完成した後も同様とする。
2 |  | 発注者は、前項の場合において、受注者が共同企業体で既に解散しているときは、当該共同企業体の
構成員であった全ての者に対して同項に定める額の賠償金の支払いを請求することができる。この場
合においては、請求を受けた者はその額を連帯して発注者に支払わなければならない。
3 |  | 第1項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その
超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
（火災保険等）
第 | 54 |  |  | 条 | 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を設
計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下こ
の条において同じ。）に付さなければならない。
2 |  | 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発
注者に提示しなければならない。
3 |  | 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちに
その旨を発注者に通知しなければならない。
（あっせん又は調停）
第 | 55 |  |  | 条 | この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかっ
たときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間
に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大分県建設工事紛争審査会（以下「審
査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 |  | 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者（監理技術者）、専門
技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に
関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定
を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定
を行わずに同条第３項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっ
あっせん又は調停を請求することができない。
（仲裁）
第 | 56 |  |  | 条 | 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解
決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書（別記様式）に基づき、審
査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
（請求等の方法）
第 | 57 |  |  | 条 | この約款において、書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、
申出、承諾、解除及び指示は、建設業法（昭和24年法律第100号）及びその他の法令に違反しない限りに
おいて、電子情報処理組織を使用する方法及びその他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うこ
とができる。ただし、当該方法は書面の交付に準じるものでなければならない。
（補則）
第 | 58 |  |  | 条 | この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

## 仲裁合意書
別記様式
〔裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。〕
仲 裁 合 意 書
工事名
工事場所
平成 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、
発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争委員会の仲裁に対し、その
仲裁判断に服する。
管轄審査会名（大 分 県）建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法
第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争
審査会を管轄審査会とする。
平成 年 月 日
発 注 者 印
受 注 者 印
〔裏面〕
仲 裁 合 意 書 に つ い て
１） 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約
する当事者間の契約である。
仲裁手続きによってなされる仲裁裁判は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、
たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはでき
ない。
２） 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、建設工事の請負契約に関する
紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっ
せん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会（以下
「中央審査会」という。）は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審議会（以下「都
道府県審査会」という。）は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、
原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、
都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当
事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、３人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別
委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも１人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格
を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁
法の規定が適用される。

## 工程表
工 程 表
工 事 名
工 事 場 所
| 工 事 着 手 |  |  | 平成 年 月 日
| 工 事 完 成 |  |  | 平成 年 月 日
工事明細書
|  | 月 日 | 着手 |  |  | 完成
工 事 |  |  | 月 日 |  |  | 月 日
上記のとおり施行したいので提出します。
平成 年 月 日
|  |  | 受注者 |  | 商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 |  | ㊞
水道事業管理者の権限を取扱う長
|  | 発注者 | 臼杵市長 中 野 五 郎 殿
※ | 備考 | 内訳明細表の表示グラフは、朱書きによること。
変更工程表の場合は、提出月日までの分については実施分を記載すること。
変更前は黒書きで、変更後は朱書きによること。

## 現場代理人等選任通知書
別紙様式１（受注者用） | [9 empty] | （受 付 印）
現場代理人・主任技術者等選任（変更）通知書
工事名 | 平成 年度 工事
工事場所 | 線 郡 町
川 大字
港 市 村
工期
| 平成 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 平成 | 年 |  | 月 | 日
従 事 期 間 （変更の場合のみ記載）
| 平成 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 平成 | 年 |  | 月 | 日
請負代金額
円 ※消費税込みの額を記入のこと
現場代理人氏名 | [7 empty] | Ｔ・S・H | 年 |  | 月 | 日
（生年月日）
| 技術者区分 |  |  |  | 氏 名
主任技術者又は | 1 | 主任技術者
監 理 技 術 者 | 2 | 専任主任技術者 |  |  | 生年月日
| 3 | 専任監理技術者 | [5 empty] | Ｔ・S・H | 年 |  | 月 | 日
専門技術者氏名
上記のとおり選任したので通知します。
平成 年 月 日
（受 注 者）
住 所
商号又は名称
| 代表者氏名 | [9 empty] | 印
| 許 可 番 号 |  |  |  | 般 ・ 特 |  |  | 第 |  |  | 号
発注者 | 臼杵市長 中野 五郎 |  |  |  | 殿
備 考
配置技術者となりうる資格がわかる資料（免許の写し等）を添付すること。
また、直接的な雇用関係を確認するため、健康保険証の写し等を添付すること。
現場代理人又は配置技術者の変更の場合は変更のあった者についてのみ記載すること。
※ 標準様式であるので、内容を網羅していれば適宜補正して作成して差し支えないものとする。
別紙様式１（発注者用） | [9 empty] | （受 付 印）
現場代理人・主任技術者等選任（変更）通知書
工事名 | 平成 年度 工事
工事場所 | 線 郡 町
川 大字
港 市 村
工期
| 平成 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 平成 | 年 |  | 月 | 日
従 事 期 間 （変更の場合のみ記載）
| 平成 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 平成 | 年 |  | 月 | 日
請負代金額
円 ※消費税込みの額を記入のこと
現場代理人氏名 | [7 empty] | Ｔ・S・H | 年 |  | 月 | 日
（生年月日）
| 技術者区分 |  |  |  | 氏 名
主任技術者又は | 1 | 主任技術者
監 理 技 術 者 | 2 | 専任主任技術者 |  |  | 生年月日
| 3 | 専任監理技術者 | [5 empty] | Ｔ・S・H | 年 |  | 月 | 日
専門技術者氏名
上記のとおり選任したので通知します。
平成 年 月 日
（受 注 者）
住 所
商号又は名称
| 代表者氏名 | [9 empty] | 印
| 許 可 番 号 |  |  |  | 般 ・ 特 |  |  | 第 |  |  | 号
発注者 | 臼杵市長 中野 五郎 |  |  |  | 殿
備 考
配置技術者となりうる資格がわかる資料（免許の写し等）を添付すること。
また、直接的な雇用関係を確認するため、健康保険証の写し等を添付すること。
現場代理人又は配置技術者の変更の場合は変更のあった者についてのみ記載すること。
※ 標準様式であるので、内容を網羅していれば適宜補正して作成して差し支えないものとする。

## 監督員選任通知書
監督員選任（変更）通知書
工 事 名
工 事 場 所
工 期 |  |  |  | 自
至
請 負 金 額 |  |  |  | ￥ |  |  |  | 円
監 督 員 |  |  |  |  | （変更前） |  |  |  | （変更後）
職 氏 名 |  |  | （正）
（副）
上記工事の監督員を定めた(変更した）ので通知します。
平成 年 月 日
|  |  | 発注者 |  |  | 臼杵市長 中 野 五 郎
|  | 受注者 |  | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 | [5 empty] | 様
役職をいれる （正）主幹 ○○ ○○ （副）主事 ○○ ○○

## 免税届出書
免 税 事 業 者 届 出 書
平成 年 月 日
| 臼杵市長 中 野 五 郎 |  | 殿
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  | ㊞
下記の期間については、消費税法の免税事業者（同法第９条第１項本文の規定により消費税を
納める義務が免除される）であるのでその旨届出します。
記
|  | 課税期間 | 自 | 平成 年 月 日
|  |  | 至 | 平成 年 月 日

## 変更協議通知
平成 年 月 日
（受注者）
商号又は名称
| 代表者氏名 | [5 empty] | 様
[5 empty] | （発注者） |  |  | 臼杵市長 中 野 五 郎
工期・請負代金額変更協議開始日等通知書
平成 年 月 日 |  |  | 契約締結した
工事について、工期・請負代金額を下記のとおり変更したいので、臼杵市公共工事請負契約約款
第２３条第２項及び第２４条第２項の規定により通知します。
なお、協議内容承諾のときは、 |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | までに変更契約書を提出してください。
記
１． | 変更の内容
２． | 工期・請負代金額 |  |  |  | 平成 年 月 日
の変更協議開始日
３． | 協議内容
| ① | 工期 |  |  |  | 平成 年 月 日 |  | を | 平成 年 月 日 |  | とする。
| ② | 請負代金額の(増)減額 | [7 empty] | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税額 |  |  |  |  | 円）
なお、請負代金額の変更は次の方法により算出したものである。
|  | 請負代金額＝変更工事価格× |  |  |  | 当初請負代金額 |  |  | ×１．０５
当初設計工事費
※ 変更契約書には 捨印 をお願いします。
決裁日を入れる

## 変更契約書（金額）
収 入 印 紙
工 事 請 負 変 更 契 約 書
工事名
工事場所
変更契約事項
| １ 変更請負 |  | 増（減）額 |  | 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税額は、 円
（注）「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第２８条第１項及び第２９条
の規定により算出したもので、請負金額に１０５分の５を乗じて得た額である。
（〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。）
| ２ 解体工事に要する費用等 |  |  | 別紙のとおり
[注] 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第９条第１ 項に規定する対象建設工事の場合は、（１）分別解体等の方法、（２）解体工事に要する費用、（３）再資 源化等をする施設の名称及び所在地、（４）再資源化等に要する費用についてそれぞれ記入する。
３ 工事内容は、別紙変更設計書、仕様書、図面のとおりとする。
４ 完成期限は平成 年 月 日を平成 年 月 日とする。
５ その他原契約書、契約条項のとおり。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、
各自１通を保持する。
平成 年 月 日
|  | 発注者 |  | 臼杵市長 | 中野五郎 | 印
|  | 受注者 |  | 住 所
商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  | 印
|  | 備考 | １．変更請負額の増減は一方を抹消し、減額は朱書のこと。
２・解体工事に要する費用等は、変更があれば別紙を添付し、なければ抹消のこと。
３・完成期限は、変更のない場合は抹消のこと。
４・抹消の場合は、訂正印を押印のこと。

## 変更契約書 《金額見本》
収 入 印 紙
工 事 請 負 変 更 契 約 書
工事名
工事場所
変更契約事項
| １ 変更請負 |  | 増（減）額 |  |  | 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税額は、 円
（注）「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第２８条第１項及び第２９条
の規定により算出したもので、請負金額に１０５分の５を乗じて得た額である。
（〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。）
| ２ 解体工事に要する費用等 |  |  | 別紙のとおり
[注] 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第９条第１ 項に規定する対象建設工事の場合は、（１）分別解体等の方法、（２）解体工事に要する費用、（３）再資 源化等をする施設の名称及び所在地、（４）再資源化等に要する費用についてそれぞれ記入する。
３ 工事内容は、別紙変更設計書、仕様書、図面のとおりとする。
４ 完成期限は平成 年 月 日を平成 年 月 日とする。
５ その他原契約書、契約条項のとおり。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、
各自１通を保持する。
平成 年 月 日
|  | 発注者 |  | 臼杵市長 |  | 中野五郎 | 印
|  | 受注者 |  | 住 所
商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  | 印
|  | 備考 | １．変更請負額の増減は一方を抹消し、減額は朱書のこと。
２・解体工事に要する費用等は、変更があれば別紙を添付し、なければ抹消のこと。
３・完成期限は、変更のない場合は抹消のこと。
４・抹消の場合は、訂正印を押印のこと。
[5 empty] | ※ | 必要書類
[6 empty] | 変更分印紙 2000 | 円分
変更分の建退共
契約保証の変更
変更工程表
をお願いします。
印
見本
捨 印
印
印

## 変更契約書 (工期のみ)
収 入 印 紙
工 事 請 負 変 更 契 約 書
工事名
工事場所
変更契約事項
１ 完成期限は平成 年 月 日を平成 年 月 日とする。
２ その他原契約書、契約条項のとおり。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、
各自１通を保持する。
平成 年 月 日
水 道 事 業 管 理 者 の 権 限 を 取 扱 う 長
|  | 受注者 | 臼杵市長 | 中 野 五 郎 | 印
|  | 発注者 | 住 所
商号又は名称
|  |  | 代表者氏名 |  | 印

## 変更契約書《工期のみ見本》
収 入 印 紙
工 事 請 負 変 更 契 約 書
工事名
工事場所
変更契約事項
１ 完成期限は平成 年 月 日を平成 年 月 日とする。
２ その他原契約書、契約条項のとおり。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、
各自１通を保持する。
平成 年 月 日
水 道 事 業 管 理 者 の 権 限 を 取 扱 う 長
|  | 発注者 | 臼杵市長 | 中 野 五 郎 | ㊞
|  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
|  |  | 代表者氏名 |  | ㊞
|  |  | ※ | 必要書類
|  |  |  | 変更分印紙 ２００ | 円分
契約保証の変更 西日本保証に連絡
変更工程表
をお願いします。
見本
割 印
捨 印

## 変更契約書 (内容のみ)
収 入 印 紙
工 事 請 負 変 更 契 約 書
工事名
工事場所
変更契約事項
１ その他原契約書、契約条項のとおり。
２ 業務内容は、別紙変更設計書、仕様書、図面のとおりとする。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、
各自１通を保持する。
平成 年 月 日
水 道 事 業 管 理 者 の 権 限 を 取 扱 う 長
|  | 発注者 | 臼杵市長 | 中 野 五 郎 | 印
|  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
|  |  | 代表者氏名 |  | 印

## 出来形確認要求書
出 来 形 確 認 要 求 書
工事名
工事場所
| 工期 |  | 自 | 平成 年 月 日
|  |  | 至 | 平成 年 月 日
請負代金額
上記工事の第 回出来形確認を要求します。
平成 年 月 日
|  | 受注者 | 住所
商号又は名称
|  |  | 代表者氏名 |  |  | 印
|  | 発注者 |  | 臼杵市長 | 中野五郎 殿

## 出来形確認通知書
出 来 形 確 認 通 知 書
工事名
工事場所
| 請負代金額 |  |  |  | 円 |  | 請負代金相当額 |  | 円
| 出来形割合 |  |  |  | ％ |  | 同上九分金額 |  | 円
| 前払金控除額算出基礎 （前払金額×出来形割合） | [5 empty] | 前払金控除額 |  | 円
|  | × | ＝ |  |  |  | 部分払済額 |  | 円
[7 empty] | 今回請求可能額 |  | 円
上記工事に係る出来形部分を上記のとおり確認したので通知します。
平成 年 月 日
|  |  |  | 発注者 |  | 臼杵市長 中 野 五 郎 |  | 印
受注者
商号又は名称
| 代表者氏名 | [5 empty] | 様

## 出来形確認調書
出 来 形 確 認 調 書
| 発 注 者 | 臼杵市長 中 野 五 郎 |  | 殿
平成 年 月 日
別紙出来形計算書のとおり相違ないことを認めます。
確認者
[5 empty] | 職氏名 |  | 印
| 確認年月日 |  | 平成 年 月 日
工事名
工事場所
受 注 者 | 商号又は名称
| 立会人氏名 | [5 empty] | 印
| 請負代金額 |  |  | 円 | 請負代金相当額 |  |  | 円
| 出来形割合 |  |  | ％ | 同上九分金額 |  |  | 円
| 前払金控除額算出基礎 （前払金額×出来形割合） |  |  |  | 前払金控除額 |  |  | 円
|  | × | ＝ |  | 部分払済額 |  |  | 円
[5 empty] | 今回請求可能額 |  |  | 円
| 第 回 部分払額 |  |  | 円

## 工事完成通知
工 事 完 成 通 知
工事名
工事場所
契約金額 |  | \
工期 |  |  | 自 | 平成 年 月 日
|  |  | 至 | 平成 年 月 日
完成年月日 |  |  | 平成 年 月 日
上記工事が完成したので、通知します。
平成 年 月 日
|  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
|  |  | 代表者氏名 |  |  | ㊞
|  | 発 注 者 |  | 臼杵市長 | 中 野 五 郎 | 殿

## 検査調書
検 査 調 書
工 事 名
工 事
場 所
工 期 |  | 自 |  |  |  |  | 監 督 員
|  | 至 |  |  |  |  | 職 氏 名
受 注 者 | [6 empty] | 氏 名
検 査 員 | [6 empty] | 立 会 人 |  | ㊞
職 氏 名 | [6 empty] | 氏 名
検 査 |  |  | 平成 年 月 日
年 月 日
設 計 額 |  | 工費 |  |  | 円 | 完成額 |  | 工費 |  | 円
|  | 工雑 |  |  | 円 |  |  | 工雑 |  | 円
設 計 概 要 | [7 empty] | 手直し等の検査意見
実 施 |  |  |  | 完 成
上記のとおり検査をしました。
平成 年 月 日
|  |  | 検査員職氏名 | [6 empty] | ㊞
| 発 注 者 |  | 臼杵市長 |  | 中 野 五 郎 様